## Sheet2
BẢNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC
STT | Tên Công Việc | Người Giao | Người Thực hiện | Ngày Giao | Ngày Hết Hạn | Tỉ Lệ Hoàn Thành | Trạng Thái | Tiến Độ
1 | Viết file đặc tả SRS(1.0) | Phan Gia Phước | Nguyễn Hoàng Nhựt Lâm | 2023-10-10 | 15/10/2023 | 90% | Hoàn Thành | Đúng Tiến Độ
2 | Sửa file đặc tả SRS(1.1), viết testacse màn màn login | Phan Gia Phước | Nguyễn Hoàng Nhựt Lâm | 2023-11-10 | 15/10/2023 | 90% | Hoàn Thành | Đúng Tiến Độ
3 | viết testcase trang quản trị admin danh mục thể loại | Phan Gia Phước | Nguyễn Hoàng Nhựt Lâm | 2023-12-10 | 15/10/2023 | 100% | Hoàn Thành | Đúng Tiến Độ
4 | viết testcase trang quản trị admin danh mục bài viết | Phan Gia Phước | Nguyễn Hoàng Nhựt Lâm | 13/10/2023 | 15/10/2023 | 100% | Hoàn Thành | Đúng Tiến Độ
5 | viết testcase trang quản trị admin danh mục tin tức | Phan Gia Phước | Nguyễn Hoàng Nhựt Lâm | 15/10/2023 | 15/10/2023 | 100% | Hoàn Thành | Đúng Tiến Độ
6 | viết testcase trang quản trị admin danh mục workshop | Phan Gia Phước | Nguyễn Hoàng Nhựt Lâm | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 100% | Hoàn Thành | Đúng Tiến Độ
7 | test UX_UI | Phan Gia Phước | Nguyễn Hoàng Nhựt Lâm | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 100% | Hoàn Thành | Đúng Tiến Độ
8 | test UI(1.1) | Phan Gia Phước | Nguyễn Hoàng Nhựt Lâm | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 100% | Hoàn Thành | Đúng Tiến Độ